## Planilha1
Produto | Utilização | Org | Status | O que falta? | Responsável | Prazo
CloneManager | Clonar registro com Relacionados | Siemens | 75% | Ajustar lógica custom por objeto (usando classe Interface), adicionar layout de edição do registro pai, opcionalmente | Guilherme | 2020-06-30
TriggerFramework | Framework para trabalhar com diversos TriggerHandlers, organizando a lógica | Siemens | 99% | Empacotar e Documentar | Luan
ChildNavigationComponent | Componente Lightning para navegar entre filhos de um objeto relacionado (por exemplo, próximo Order Item dentro de uma Order) | Arcelor | 80% | Adicionar parâmetros no Lightning Component e colocar no arquivo Design | Guilherme
AccountMap | Componente para mostrar as contas ao redor do usuário | Arcelor | 90% | Funcionalidade OK, falta revisar o código | Guilherme
InboundIntegrationManager | Conjunto de classes e objetos para controlar integrações inbound de forma dinâmica, usando apenas registros (Metadata ou SObject) | Mexichem | 70% | Migrar SObject para Custom Metadata (melhorar deploy) | Grillo
OutboundIntegrationManager | Conjunto de classes e objetos para controlar integrações outbound de forma dinâmica, usando apenas registros (Metadata ou SObject) | Siemens | 10% | Temos o modelo Inbound, precisa criar o outbound com base no anterior e no código da Siemens | Grillo
LogInterface | Classes e objetos para manter logs de execução de batches/integração | Gerdau | 100% | Criar documentação para ensinar as pessoas a usar (nos projetos, não usam 100% da funcionalidade) | Toshio
ProductMatrix | Componente para mostrar uma matriz distribuindo um campo de valor entre registros, agrupando por dois campos simultaneamente | Siemens | 80% | Adicionar parâmetros no Lightning Component e colocar no arquivo Design | Luan | 2020-06-30
Expurgo | Estrutura de objeto para gerenciar expurgos de dados de objetos diversos | N/A | 0% |  | Guilherme
Check-in / Check-out | Implementar uma solução consolidada de Check-in/Check-out, utilizando objetos padrão (Event) ou Custom (Visit) | Gerdau | 0% | Provavelmente tem uma funcionalidade implantada legal em algum projeto. Caçar | Toshio
Planilha de apoio para Cargas | Planilha que faça import de CSV, ajuste encoding e depois permita exportar de maneira simples e "Streamlined", para auxiliar nos processos cotidianos | N/A | 99% | Planilha do Luan está pronta, basta tirar o logo da Siemens, fazer um manual Harpia e divulgar | Luan
Bibliotecas de Funções | Classe "Utils" para armazenar diversas funções de uso geral. Precisa classe de teste com 100% de cobertura | All | 50% | Já temos algumas na Siemens para facilitar trabalho com Fieldsets e Picklists, mas tem muito para acrescentar. Já dá pra criar no Repo e ir adicionando com o tempo | All
Componente de Lookup |  |  |  |  | Toshio | 2020-06-30
Import Dinâmico de Registros | Importação de Registros com base em planilha | Siemens | 50% | Tornar dinâmico (definir a melhor forma) | Luan
Tags XP |  | XP | 80% | Dinamizar alguns campos e documentar | Grillo | 2020-06-30